PEDOMAN PENYUSUNAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)

Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong dan partisipatif. Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:

  - RPJMDes untuk jangka waktu 6 (enam) tahun

  - Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut RKPDes, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RPJMDes dan RKPDes ditetapkan dengan Peraturan Desa (PERDES). RPJM Desa, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa. Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa antara lain:

  - penetapan dan penegasan batas Desa;

  - pendataan Desa;

  - penyusunan tata ruang Desa;

  - penyelenggaraan musyawarah Desa;

  - pengelolaan informasi Desa;

  - penyelenggaraan perencanaan Desa;

  - penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;

  - penyelenggaraan kerjasama antar Desa;

  - pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan

  - kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

- Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain:

- pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan Desa antara lain:

    - tambatan perahu;

    - jalan pemukiman;

    - jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;

    - pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;

    - lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan

    - infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.

- pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:

- air bersih berskala Desa;

- sanitasi lingkungan;

- pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan

- sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.

- pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:

- taman bacaan masyarakat;

- pendidikan anak usia dini;

- balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;

- pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan

- sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.

- Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:

- pasar Desa;

- pembentukan dan pengembangan BUM Desa;

- penguatan permodalan BUM Desa;

- pembibitan tanaman pangan;

- penggilingan padi;

- lumbung Desa;

- pembukaan lahan pertanian;

- pengelolaan usaha hutan Desa;

- kolam ikan dan pembenihan ikan;

- kapal penangkap ikan;

- cold storage (gudang pendingin);

- tempat pelelangan ikan;

- tambak garam;

- kandang ternak;

- instalasi biogas;

- mesin pakan ternak;

- sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.

- pelestarian lingkungan hidup antara lain:

- penghijauan;

- pembuatan terasering;

- pemeliharaan hutan bakau;

- perlindungan mata air;

- pembersihan daerah aliran sungai;

- perlindungan terumbu karang; dan

- kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:

- pembinaan lembaga kemasyarakatan;

- penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;

- pembinaan kerukunan umat beragama;

- pengadaan sarana dan prasarana olah raga;

- pembinaan lembaga adat;

- pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan

- kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

- Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:

- pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;

- pelatihan teknologi tepat guna;

- pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;

- peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:

- kader pemberdayaan masyarakat Desa;

- kelompok usaha ekonomi produktif;

- kelompok perempuan,

- kelompok tani,

- kelompok masyarakat miskin,

- kelompok nelayan,

- kelompok pengrajin,

- kelompok pemerhati dan perlindungan anak,

- kelompok pemuda;dan

- kelompok lain sesuai kondisi Desa.

PENYUSUNAN RPJM Desa

Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa. Penyusunan RPJM Desa dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota.

Penyusunan RPJM Des, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

  - Pembentukan tim penyusun RPJM Desa

  - Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota

  - Pengkajian keadaan Desa

  - Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa

  - Penyusunan rancangan RPJM Desa

  - Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa

  - Penetapan RPJM Desa

- PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJM DESA

Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa, terdiri dari:

  - kepala Desa selaku pembina

  - sekretaris Desa selaku ketua

  - ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris

  - anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa (KPMD), dan unsur masyarakat lainnya.

Jumlah tim paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dan mengikutsertakan perempuan. Tim penyusun ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa (contoh terlampir).

Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

  - penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota

  - pengkajian keadaan Desa

  - penyusunan rancangan RPJM Desa

  - penyempurnaan rancangan RPJM Desa

- PENYELARASAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Tim penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota dengan pembangunan Desa. Penyelarasan arah kebijakan dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota.

Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota sekurang-kurangnya meliputi:

- rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota

- rencana strategis satuan kerja perangkat daerah

- rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota

- rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota

- rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Kegiatan penyelarasan dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota yang akan masuk ke Desa. Rencana program dan kegiatan dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Hasil pendataan dan pemilahan dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa. Data rencana program dan kegiatan menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Desa.

- PENGKAJIAN KEADAAN DESA (PKD)

Tim penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa.

Pengkajian keadaan Desa meliputi kegiatan:

- Penyelarasan Data Desa

Penyelarasan data Desa dilakukan melalui kegiatan:

- pengambilan data dari dokumen data Desa

- pembandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini

Data Desa meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di Desa. Hasil penyelarasan data Desa dituangkan dalam format data Desa (terlampir), dan menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa. Hasil penyelarasan data Desa menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

- Penggalian Gagasan Masyarakat

Penggalian gagasan masyarakat dilakukan  untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa. Hasil penggalian gagasan menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan. Usulan rencana kegiatan meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Penggalian gagasan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi. Pelibatan masyarakat Desa dapat dilakukan melalui musyawarah dusun (MUSDUS) dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat.

Unsur masyarakat tersebut antara lain:

  - tokoh adat;

  - tokoh agama;

  - tokoh masyarakat;

  - tokoh pendidikan;

  - kelompok tani;

  - kelompok nelayan;

  - kelompok perajin;

  - kelompok perempuan;

  - kelompok pemerhati dan pelindungan anak;

  - kelompok masyarakat miskin;dan

  - kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

Tim penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat. Penggalian gagasan dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah menggunakan:

- sketsa Desa

- kalender musim

- bagan kelembagaan Desa

Tim penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan. Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja, tim penyusun RPJM Desa dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Desa.

Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa berdasarkan usulan rencana kegiatan. Hasil rekapitulasi dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan (terlampir), dan menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

- Penyusunan Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa

Laporan hasil pengkajian keadaan desa menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

Tim penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Desa dan dituangkan dalam berita acara (terlampir).

Berita acara dilampiri dokumen:

  - data Desa yang sudah diselaraskan

  - data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa

  - data rencana program pembangunan kawasan perdesaan

  - rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada kepala Desa hasil pengkajian keadaan Desa. Selanjutnya Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa (MUSDES).

- MUSDES PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Musyawarah Desa dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari kepala Desa.

Musyawarah Desa membahas dan menyepakati sebagai berikut:

  - Laporan hasil pengkajian keadaan Desa (PKD)

  - Rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa

  - Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pembahasan rencana prioritas kegiatan dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Diskusi kelompok secara terarah membahas sebagai berikut:

- laporan hasil pengkajian keadaan Desa

- prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun

- sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa

- rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara (terlampir). Hasil kesepakatan tersebut (berita acara) menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.

- PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa. Rancangan RPJM Desa dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa (terlampir). Tim penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa (terlampir). Berita acara tersebut disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada kepala Desa.

Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa. Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan kepala Desa dalam hal kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa. Setelah RPJM Desa telah disetujui oleh kepala Desa, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (MUSRENBANGDES).

- MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES) PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA

Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. MUSRENBANGDES diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.

Unsur masyarakat terdiri atas:

  - tokoh adat

  - tokoh agama

  - tokoh masyarakat

  - tokoh pendidikan

  - perwakilan kelompok tani

  - perwakilan kelompok nelayan

  - perwakilan kelompok perajin

  - perwakilan kelompok perempuan

  - perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak

  - perwakilan kelompok masyarakat miskin

  - unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Musyawarah perencanaan pembangunan Desa membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dituangkan dalam berita acara (terlampir).

- PENETAPAN RPJMDes

Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa. Rancangan RPJM Desa menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa. Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa .Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

Catatan:

Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:

- terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

- terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Perubahan RPJM Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

| I. LAMPIRAN DAFTAR FORMAT TAHAP PERENCANAAN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Judul Formulir |  | Pasal terkait | Nama Form | Hala-man |
| 1 | Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa |  | Pasal 11 | F.I.1 |  |
| 2 | Data Desa |  | Pasal 13 |  |  |
|  | 2,1 | Daftar sumber daya alam |  | F.I.2.1 |  |
|  | 2,2 | Daftar sumber daya manusia |  | F.I.2.2 |  |
|  | 2,3 | Daftar sumber daya pembangunan |  | F.I.2.3 |  |
|  | 2,4 | Daftar sumber daya sosial budaya |  | F.I.2.4 |  |
| 3 | Rekapitulasi usulan rencana kegiatan Desa dari dusun dan/ atau kelompok masyarakat |  | Pasal 16 | F.I.3 |  |
|  | 3,1 | Daftar gagasan Dusun/ Kelompok |  | F.I.3.1 |  |
|  |  | 3.1.a Contoh Sketsa Desa |  | F.I.3.1.a |  |
|  |  | 3.1.b Contoh Kalender Musim |  | F.I.3.1.b |  |
|  |  | 3.1.c Contoh Bagan Kelembagaan |  | F.I.3.1.c |  |
| 4 | Berita acara hasil pengkajian keadaan Desa |  | Pasal 17 | F.I.4 |  |
|  | 4,1 | Laporan hasil pengkajian keadaan Desa (Contoh Outline) | Pasal 18 | F.I.4.1 |  |
| 5 | Berita acara penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa |  | Pasal 21 | F.I.5 |  |
| 6 | Rancangan RPJM Desa |  | Pasal 22 | F.I.6 |  |
| 7 | Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa |  | Pasal 23 | F.I.7 |  |
| 8 | Berita acara Penyusunan RPJM Desa melalui Musrenbang Desa |  | Pasal 26 | F.I.8 |  |